## Harmonogram prac
lp | nazwa | czas trwania[dni] | czas rozpoczęcia [dni] |  | spis zadań
1 | Opracowanie specyfikacji wymagań | 3 | 0 | 1 | Opracowanie specyfikacji wymagań
2 | Ocena ryzyka projektu | 2 | 3 | 2 | Ocena ryzyka projektu
3 | Negocjacje biznesowe | 3 | 5 | 3 | Negocjacje biznesowe
4 | Analiza wymagań | 2 | 8 | 4 | Analiza wymagań
5 | Wprowadzenie poprawek do specyfikacji wymagań | 1 | 10 | 5 | Wprowadzenie poprawek do specyfikacji wymagań
6 | Projektowanie architektury systemu | 5 | 11 | 6 | Projektowanie architektury systemu
7 | Projektowanie bazy danych | 3 | 16 | 7 | Projektowanie bazy danych
8 | Wprowadzenie poprawek do projektu architektury systemu | 2 | 19 | 8 | Wprowadzenie poprawek do projektu architektury systemu
9 | Projektowanie GUI | 2 | 19 | 9 | Projektowanie GUI
10 | Opracowanie scenariuszy i przypadków testowych | 3 | 21 | 10 | Opracowanie scenariuszy i przypadków testowych
11 | Opracowanie danych testowych | 2 | 21 | 11 | Opracowanie danych testowych
12 | Wprowadzenie poprawek do GUI | 2 | 21 | 12 | Wprowadzenie poprawek do GUI
13 | Wytwarzanie systemu | 5 | 23 | 13 | Wytwarzanie systemu
14 | Integracja podsystemów z systemem | 2 | 28 | 14 | Integracja podsystemów z systemem
15 | Testowanie systemu i współpracujących z nim podsystemów | 3 | 30 | 15 | Testowanie systemu i współpracujących z nim podsystemów
16 | Naprawa wykrytych błędów | 5 | 33 | 16 | Naprawa wykrytych błędów
17 | Wdrożenie systemu | 7 | 38 | 17 | Wdrożenie systemu
18 | Obserwacja działania systemu + ew. naprawa błędów | 7 | 45 | 18 | Obserwacja działania systemu + ew. naprawa błędów

## Prodecura wdrożenia
lp | nazwa | czas trwania[dni] | czas rozpoczęcia [dni] |  | spis zadań
1 | Rozreklamowanie nowego systemu | 7 | 0 |  | Rozreklamowanie nowego systemu
2 | Przeniesienie danych | 1 | 0 | 1 | Przeniesienie danych
3 | Utworzenie kont użytkowników | 2 | 1 | 2 | Utworzenie kont użytkowników
4 | Przygotowanie materiałów szkoleniowych | 2 | 1 |  | Przygotowanie materiałów szkoleniowych
5 | Szkolenie pracowników | 1 | 3 |  | Szkolenie pracowników
6 | Przygotowanie instrukcji dla Konsumentów | 1 | 3 |  | Przygotowanie instrukcji dla Konsumentów